## Feuille1
Planning
Semaine 1	Mise en place de l’environnement personnelle de travail
Jour 1	installation Ubuntu
Jour 2	installation ROS et Gazebo / + / Documentation
Semaine 2
Jour 1	Documentation
Jour 2	Modélisation Robot dans l’infrastructure Gazebo / + / Modélisation de l’environnement dans l’infrastructure Gazebo
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Semaine 3
Jour 1	Modélisation Robot dans l’infrastructure Gazebo / + / Modélisation de l’environnement dans l’infrastructure Gazebo
Jour 2
Jour 3	Mise en œuvre des interaction Gazebo avec l’applicatif ROS
Jour 4
Jour 5
Semaine 4
Jour 1	Mise en œuvre des interaction Gazebo avec l’applicatif ROS
Jour 2
Jour 3	Mise en œuvre de l’applicatif navigation en simulation
Jour 4
Jour 5
Semaine 5
Jour 1	Mise en œuvre de l’applicatif navigation en simulation
Jour 2
Jour 3	Réalisation d’un démonstrateur / + / Rédaction d’un rapport technique
Jour 4
Jour 5
Semaine 6
Jour 1	Réalisation d’un démonstrateur / + / Rédaction d’un rapport technique
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5